PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Hoàng Đình Trung Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN236 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT05 | Ngày ôn tập | 3 |

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6 x 10 = 60 người - ngày SP cam kết: 24 x 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | C1 (5 SP) + C2 (8 SP) + C3 (5 SP) = 18 SP |
| Sprint Goal | hoàn thành chức năng đặt hàng và thanh toán khi nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | ưu tiên các story must, đúng thứ tự phụ thuộc và phù hợp capacity |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| thiết kế giao diện chọn thanh toán | ux/ui | 3h |
| lưu phương thức thanh toán vào đơn hàng | database | 3h |
| kiểm thử chức năng thanh toán | test | 2h |
| Tổng giờ công |  | 8h |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | thực tế còn 23 SP, lý tưởng còn 14,4 SP. Chênh lệch: 23 − 14,4 = 8,6 SP. Nhóm đang chậm tiến độ |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | ngày 8 vẫn còn 18 SP rủi ro công việc dồn vào cuối Sprint, có thể không hoàn thành đúng hạn |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | từ ngày 4 đến ngày 6, SP còn lại tăng từ 15 lên 19 do phát sinh thêm công việc rủi ro: chậm tiến độ, khó đạt sprint goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ A. Nhóm tìm nguyên nhân trong Daily Scrum, ưu tiên việc quan trọng và kiểm thử sớm |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | đánh giá kết quả và cập nhật product backlog |
| Scrum Master | hỗ trợ buổi review diễn ra hiệu quả |
| Developers | demo chức năng |
| Stakeholders | đưa nhận xét và phản hồi |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận đề nghị vào Product Backlog, đánh giá giá trị và quyết định mức độ ưu tiên giá trị: hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| start | kiểm thử ngay khi hoàn thành từng chức năng |
| stop | kiểm thử vào 2 sprint cuối |
| continue | phối hợp giữa developer và tester để sửa lỗi |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| kiểm thử từng chức năng ngay sau khi hoàn thành không dồn vào cuối sprint | developers và tester | tất cả chức năng được kiểm thử trước ngày cuối sprint |